## VISIÓN
Check List
Entradas | Salidas
Documentación (Requisitos, manual, casos de uso, HU...) | Check List
Artefactos y/o herramientas | Cronograma de actividades
Suit de pruebas del sistema de información | Plan de pruebas
Restricciónes del proyecto | Diseño de casos
Riesgos del proyecto | Estimación de pruebas
Plan general | Bugtracker
Estimación General del proyecto | Informes
Contexto de la necesidad o problema | Evidencias
Objetivo del proyecto | Registro de ejecución
Repositorio | Certificación o cierre
Formato de seguimiento
Indagar
ANS (Acuerdos de Nive de Servicio)
Tiempos de ejecución (Horario laboral)
Tipo de proyecto (nuevo, cambio o mejora)
Forma de trabajo (Ágil o tradicional)
Medios de comunicación
Equipo de trabajo y roles
Contactos (Cliente, desarrollo y pruebas)
Contrato o tipo de servicio que se presta al cliente
Ambientes de prueba (compartido o no)
Hay otras fabricas de pruebas ?
Productos del cliente y sector al cual pertenece
Alinear formatos con los demas integrantes del equipo de pruebas
Registro de tiempos en MaxTime
Plan de estudio en cliente si lo hay
Validar si estas en un proyecto para otro país los tiempos laborales

## HISTORIA DE USUARIO
HISTORIAS DE USUARIO PRODUCTO CHOUCAIR TESTING S.A.S
ID - HU | ROL | Característica/Funcionalidad | Razón/Resultado | Criterios de Aceptación
01 | Como Analista de Pruebas | Quiero consultar en la plataforma Choucair Academy sobre cursos existentes en Universidad Choucair. | Para lograr conocer cursos disponibles para inscribir. | 1- Al entrar en Universidad Choucair, debe existir barra de búsqueda global de los cursos en Universidad Choucair para encontrarlos fácilmente, en donde si escriben palabras que no correspondan a los cursos, su resultado sea, “No existen cursos para esa búsqueda” 2- En el panel de búsqueda global. Se debe permitir aplicar diferentes filtros de búsqueda como Área a buscar, escuela del curso y fecha de modificación, en caso de dejar vacía la selección, mostrar mensaje de aviso. 3- Permitir visualizar cursos según su ruta de aprendizaje en categorías como escuelas formativas de la compañía. 4- En Universidad Choucair se debe brindar la opción de buscar por categorías que se basan en la escuela corporativa del curso. 5- Una vez se logren visualizar los cursos disponibles, se debe poder visualizar en cada curso información previa como Titulo del Curso, Categoría y Profesor del curso.

## ESTIMACION
Actividades |  | Frecuencia | Esfuerzo Unidad | Esfuerzo total
Visión | Reunión de entendimiento | 2 | 3 | 6
| Plan de pruebas general | 1 | 4 | 4
Logística | Asignación de rol analistas | 1 | 3 | 3
| Ceremonias SCRUM | 7 | 1.5 | 10.5
| Planteamiento Herramienta de pruebas | 1 | 3 | 3
| Verificación de datos | 1 | 2 | 2
| Preparaciones ambientes | 1 | 3 | 3
Planeación | Cronograma de actividades | 1 | 3 | 3
| Plan detallado de pruebas | 1 | 4 | 4
| Reunión aprobación | 1 | 2 | 2
Diseño | Pruebas funcionales - Riesgos | 6 | 5 | 30
| Pruebas de Usabilidad - Riesgos | 2 | 3 | 6
| Pruebas de Rendimiento - Riesgos | 3 | 4 | 12
Ejecución | Pruebas exploratorias | 2 | 3 | 6
| smoke test | 2 | 3 | 6
| Pruebas Casos de uso | 3 | 5 | 15
| Transición de Estados | 2 | 3 | 6
| Usabilidad | 2 | 3 | 6
| Pruebas de Rendimiento | 2 | 4 | 8
Gestión | Reporte de issues | 2 | 2 | 4
| Gestión de issues | 2 | 4 | 8
Entrega de prueba | Informe resultados pruebas | 1 | 2 | 2
Esfuerzo estimado |  |  |  | 149.5
Factor de ajuste |  |  |  | 33%
Horas total analista x día |  |  |  | 49.335
Esfuerzo más probable |  |  |  | 198.835
Total de dia de dias pesimistas
| 3 personas se gastan |  | Días | 5.537

## RIESGOS
1. Identificar |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación |  | 33% ch
Planificación incorrecta | Se estructura inadecuadamente los recurso y las plataformas que se utilizaran | 3 | 3 | 9 | Validar con el PO la historia de usuario | 3% | 4.485
Falta de recursos para herramientas y personal | No se tiene el ambiente de prueba activo para realizar las pruebas. | 3 | 3 | 9 | Solicitar prioridad en la entrega del ambiente de pruebas | 3% | 4.485
Disponibilidad de usuarios | No sea posible ingresar con un usuario en la plataforma | 1 | 3 | 3 | Asegurar y verificar credenciales sumistradas de usuarios para hacer pruebas | 1% | 1.495
Problemas con el tiempo | No se establece los tiempos adecuados para el desarrollo y tiempo de prueba de cada caso diseñado | 3 | 3 | 9 | Tener constante comunicacion con el equipo de pruebas para validar los tiempos y notificar al cliente en caso de novedad. | 3% | 4.485
Documentacion mal digilenciada | Informacion faltanate para realizar la correcta ejecucion de las pruebas. | 3 | 2 | 6 | Validar con la persona encargada para completar los datos a modificar. | 3% | 4.485
Servicio web disponible | Servicio inactivo para realizar las pruebas | 3 | 3 | 9 | Validar con el area de desarrollo la novedad con el servicio web. | 3% | 4.485
Falta de control en los cambios | No se limita la cantidad de cambios con respecto al avance del alcance del proyecto y su crecimiento | 3 | 2 | 6 | Debe de establecerse un control en el limite de cambios, mientras las pruebas. | 3% | 4.485
[6 empty] | 19% | 28.405
Riesgos de Producto
Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Mal rendimiento | Los elementos web de los cursos, carguen muy lento. | 2 | 3 | 6 | Realizar pruebas de perfomance al aplicativo Pruebas de carga
Funcionalidad Insuficiente | La funcion de consultar cursos, no sea posible de hacerse con ningun curso. | 3 | 3 | 9 | Smoke test Pruebas de componente
Fallas al interactuar con los elementos del aplicativo | Al querer ingresar algún curso para ver más información, su interacción de mostrar información no funcione. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de usabilidad Pruebas de componente
Seguridad de la información de cursos Vulnerable | Los cursos privados, tengan su información al alcance de cualquier usuario. | 3 | 2 | 6 | Realizar pruebas de seguridad
Enlaces de cursos caidos | En las urls internas de los cursos, como materiales adicionales a ellos, no esten funcionando. | 2 | 3 | 6 | Pruebas de Usabilidad
Fallas en Diseño Responsive | Ingresar desde un dispositivo movil y no tener buena experiencia de usuario con el aplicativo | 2 | 2 | 4 | Pruebas de UX/IU

## PLANEACIÓN
| PRIORIDAD | FUNCIONALIDAD | ATRIBUTOS A EVALUAR | PRUEBAS A EJECUTARSE
| 1 | Matricularse en un curso nuevo | > Poder enviar solictud de vinculación a curso > Ver contenido bloqueado ya que no se encuentra matriculado | >Pruebas Exploratorias >Pruebas de Usabilidad
| 2 | Consultar curso | >Debe Permitir Ingresar solo texto >Las busqueda global debe permitir quitar o agregar filtros >Validar que no se ingresen campos vacios en la busqueda | >Pruebas de partición de equivalencias >Pruebas de Usabilidad >Pruebas de Rendimiento >Transición de estados
| 3 | Realizar curso | >Debe mostrar el contenido del curso >Debe tener el contenido del curso funcional >Se puede visualizar solo si se matriculo el usuario al curso. >Debe guardar el progreso realizado del curso | >Pruebas de Rendimiento >Pruebas Exploratorias >Pruebas de Transición de estados
RESTRICCIONES
| FIJO | DESEADO | AJUSTABLE
Analistas asignados
Una Funcionalidad
Tiempo de Entrega
Alcance de pruebas
Recuersos de herramientas testing
Plataforma Del Aplicativo

## CASOS DE PRUEBA
ID | CACH-01 | ID | CACH-02 | ID | CACH-03 | ID | CACH-04 | ID | CACH-05
Objetivo | Validar barra de busqueda global | Objetivo | Permitir aplicar diferentes filtros de busqueda | Objetivo | Visualizar cursos Categorizados por escuelas corporativas. | Objetivo | Permitir Buscar categorías por rutas de aprendizaje | Objetivo | Mostrar información correspondiente a los cursos
Prioridad | Media | Prioridad | Media | Prioridad | Media | Prioridad | Baja | Prioridad | Media
Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01
Precondiciones | Tener acceso a la platoforma Choucair Academy. Ser Colaborador Analista de Pruebas. Estar en el modúlo, Universidad Choucair. | Precondiciones | Tener acceso a la platoforma Choucair Academy. Ser Colaborador Analista de Pruebas. Estar en el modúlo, Universidad Choucair. | Precondiciones | Tener acceso a la platoforma Choucair Academy. Ser Colaborador Analista de Pruebas. Estar en el modúlo, Universidad Choucair. | Precondiciones | Tener acceso a la platoforma Choucair Academy. Ser Colaborador Analista de Pruebas. Estar en el modúlo, Universidad Choucair. | Precondiciones | Tener acceso a la platoforma Choucair Academy. Ser Colaborador Analista de Pruebas. Estar en el modúlo, Universidad Choucair. Estar en una ruta de aprendizaje o haber buscado un curso existente.
Entradas | Utilizar y visualizar barra de busqueda global para cursos | Entradas | Utilizar barra de busqueda global para cursos | Entradas | Ingresar en Universidad Choucair. | Entradas | Ingresar en Universidad Choucair. | Entradas | Ingresar en Universidad Choucair. Rutas de Aprendizaje.
Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Agregar texto para buscar curso. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Ingresar a la busqueda global. Abrir sub-menú para filtros de busqueda. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Buscar barra de categorias de cursos. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Seleccionar ruta de arpendizaje. Seleccionar un curso disponible.
Resultado esperado | Encontrar barra de busqueda. Agregar texto para encontrar curso especifico. Validar que exista mensaje "No existe cursos para esa busqueda". | Resultado esperado | Permite agregar filtros a la busqueda. Debe ser obligatorio agregar titulo a la busqueda. Al momento de desplegar filtros se pueden agregar y quitar. El resultado de la busqueda debe estar basada en el filtro aplicado. | Resultado esperado | Deberia mostrar rutas de aprendizaje para los cursos disponibles. Se podra ingresar a visualizar el contenido de cualquier ruta. Cuando la ruta de apredizaje no tiene cursos agregados debe mostrar mensaje de aviso. | Resultado esperado | Debe existir filtro para cursos por ruta de aprendizaje No debe ser obligatorio agregar titulo de busqueda Al seleccionar una categoria debe mostrar el contenido correcto. Se debe mostrar la ruta de aprendizaje como nombre de la categoria. | Resultado esperado | Visualizar cursos disponibles Contenido previo del curso ver información: Titulo del curso, Categoría y Profesor(es) del curso Se debe mostrar estando inscrito o no inscrito en el curso.
Resultado obtenido | Se encuentra barra de busqueda. permite agregar texto . Al no encontrar un curso muestra página en blanco. | Resultado obtenido | Es posible agregar filtros a la busqueda. El titulo de la busqueda esta validado. Una vez desplegado el menú de filtros, se pudo agregar y quitar filtro. Las busquedas obtenidas al aplicar filtro fueron correctas. | Resultado obtenido | Se muestran en el módulo, diferentes rutas de aprendizaje Al ingresar a la ruta de aprendizaje muestra el contenido de cursos. Las rutas de aprendizaje sin cursos, solo muestra la página en blanco. | Resultado obtenido | Existe filtro para curos según su ruta de aprendizaje. Se pueden agregar filtros sin necesidad de ingresar un titulo de curso. Las categorias contienen información correcta de los cursos. Las categorias tiene especificado como nombre la ruta de aprendizaje para el curso. | Resultado obtenido | Se Muestra informació sobre el curso, titulo, categoría y profesor(es) del curso. Se Muestra información en cursos existentes en la ruta sin importar estar inscrito.

## CAMINO (NO) FELIZ
ID | CP NO FELIZ-01 | ID | CP NO FELIZ-02 | ID | CP NO FELIZ-03
Objetivo | Verificar que cuando se realizan búsquedas con palabras que no corresponden a los cursos, se muestre el mensaje "No existen cursos para esa búsqueda". | Objetivo | verificar que cuando se realiza una búsqueda con una selección vacía en los filtros, se muestre un mensaje de aviso. | Objetivo | verificar que cuando se busca un curso que no pertenece a ninguna categoría de ruta de aprendizaje, se muestre un mensaje de aviso.
Prioridad | Media | Prioridad | Media | Prioridad | Media
Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01
Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Ir a la barra de búsqueda global. Escribir palabras que no corresponden a los cursos. Presionar el botón de búsqueda. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Ir al panel de búsqueda global. Dejar vacía la selección de algún filtro (área a buscar, escuela del curso o fecha de modificación). Presionar el botón de búsqueda | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Seleccionar una categoría de ruta de aprendizaje. Buscar un curso que no pertenezca a esa categoría.
Resultado esperado | se debe mostrar el mensaje "No existen cursos para esa búsqueda". | Resultado esperado | se debe mostrar un mensaje de aviso indicando que se debe seleccionar al menos un filtro para la búsqueda. | Resultado esperado | se debe mostrar un mensaje de aviso indicando que no se encontraron cursos en esa categoría.
ID | CP FELIZ-01 | ID | CP FELIZ-02 | ID | CP FELIZ-03
Objetivo | verificar que se puedan encontrar cursos en la plataforma Choucair Academy mediante la barra de búsqueda global. | Objetivo | verificar que se puedan aplicar diferentes filtros de búsqueda para encontrar los cursos deseados. | Objetivo | verificar que se puedan visualizar los cursos según su ruta de aprendizaje en categorías como escuelas formativas de la compañía.
Prioridad | Media | Prioridad | Media | Prioridad | Media
Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01 | Trazabilidad | HU-01
Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Ir a la barra de búsqueda global. Escribir el nombre o alguna palabra clave del curso que se desea buscar. Presionar el botón de búsqueda o enter. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Ir a la barra de búsqueda global. Seleccionar un filtro de búsqueda (área a buscar, escuela del curso o fecha de modificación). Seleccionar las opciones de filtro deseadas. Presionar el botón de búsqueda. | Paso a Paso | Acceder a plataforma Choucair Academy. Ingresar al modulo Universidad Choucair. Seleccionar una categoría de ruta de aprendizaje.
Resultado esperado | se deben mostrar los cursos que coincidan con la búsqueda realizada. | Resultado esperado | se deben mostrar los cursos que coincidan con los filtros aplicados. | Resultado esperado | se deben mostrar los cursos que pertenezcan a esa categoría de ruta de aprendizaje.

## GESTIÓN RIESGOS
NRO | Componente/Campo/Reporte/Documento | Descripción | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección: Etapa del Ciclo de Vida de desarrollo donde se detectó.
1 | Universidad Choucair > Busqueda Global | No se permite volver a la página de Universidad Choucair, se debe salir al tablero para volver a ingresar al modúlo. | Nuevo | 2023-02-22 | Daniel Sandoval | Falla | Media | Media | Construcción
2 | Universidad Choucair > Barra de busqueda | no se validan el ingreso de caracteres especiales y numeros en la busqueda de cursos. | Nuevo | 2023-02-22 | Daniel Sandoval | Falla | Media | Media | Construcción